## Hoja1
IngenicArt
Proyecto: TutoProf
|  |  | 20 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15
|  | INICIO DEL PROYECTO | 2023-04-04 |  | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Análisis de requisitos
Recopilar requisitos de usuario | Ingeniero de Requisitos | 0% | 2021-04-04 | 2023-04-13
Analizar requisitos | Ingeniero de Requisitos | 0% | 2023-04-14 | 2023-04-18
Definir objetivos del proyecto | Ingeniero de Requisitos | 0% | 2023-04-14 | 2023-04-18
Investigación del usuario
Investigar necesidades y comportamientos del usuario | Entrevistadores | 0% | 2023-04-19 | 2023-04-28
Recopilar datos | Entrevistadores | 0% | 2023-04-29 | 2023-05-06
Diseño de la interfaz
Diseñar la interfaz gráfica | Diseñador | 0% | 2023-05-07 | 2023-05-16
Diseñar flujos de la aplicación | Diseñador | 0% | 2023-05-07 | 2023-05-16
Prototipado
Diseñar prototipos interactivos | Diseñador | 0% | 2023-05-17 | 2023-05-31
Probar prototipos | Tester | 0% | 2023-06-01 | 2023-06-03
Pruebas de usabilidad
Planificar pruebas de usabilidad | Tester | 0% | 2023-06-04 | 2023-06-11
Realizar pruebas con herramientas | Tester | 0% | 2023-06-12 | 2023-06-14
Realizar pruebas con usuarios | Tester | 0% | 2023-06-12 | 2023-06-14
Recopilar datos de pruebas de usabilidad | Tester | 0% | 2023-06-12 | 2023-06-14
Evaluar resultados | Tester |  | 2023-06-15 | 2023-06-19
Realizar cambios en el diseño | Diseñador | 0% | 2023-06-20 | 2023-06-26
Documentación
Documentar el diseño de la interfaz | Diseñador, Secretaria | 0% | 2023-06-27 | 2023-07-06
Crear documentos de referencia | Programadores, intendente | 0% | 2023-06-27 | 2023-07-06

## Hoja 3
ID | Actividades | Duracion (Días) | Horas por día | Gastos Fijos | Por mes | Por dia | Costo total | Duracion total (Días)
A | Análisis de requisitos | 15 |  | Agua | 150 | 7.1429 | 632400 | 94
A1 | Recopilar requisitos de usuario | 10 | 7 | Corriente Elétrica | 2000 | 95.2381
A2 | Analizar requisitos | 5 | 4 | Internet | 1000 | 47.619
A3 | Definir objetivos del proyecto | 5 | 3 | Renta | 11000 | 523.8095
B | Conocer el contexto de uso | 18 |  | Mantenimiento | 2500 | 119.0476
B1 | Investigar necesidades y comportamientos del usuario | 10 | 7 | Licencias | 2100 | 100
B2 | Recopilar datos | 8 | 7 | Herramientas de testing | 2000 | 95.2381
C | Producir soluciones de diseño | 10 |  | Secretaria | 7000 | 333.3333
C1 | Diseñar la interfaz gráfica | 10 | 5 | Programador | 25000 | 1190.4762
C2 | Diseñar flujos de la aplicación | 10 | 3 | Diseñador | 15000 | 714.2857
D | Evaluar diseño frente a los requerimientos | 18 |  | Tester | 21000 | 1000
D1 | Diseñar prototipos interactivos | 15 | 7 | Lider del proyecto | 40000 | 1904.7619
D2 | Probar prototipos | 3 | 5 | Propietario | 50000 | 2380.9524
E | Pruebas de usabilidad | 23 |  | Ingeniero de requisitos | 20000 | 952.381
E1 | Planificar pruebas de usabilidad | 8 | 7 | Intendente | 6000 | 285.7143
E2 | Realizar pruebas con herramientas | 3 | 2.5 | Total | 204750 | 9750
E3 | Realizar pruebas con usuarios | 3 | 3
E4 | Recopilar datos de pruebas de usabilidad | 3 | 2.5
E5 | Evaluar resultados | 5 | 5 | Gastos Variables | Costo
E6 | Realizar cambios en el diseño | 7 | 7 | Papelería | 1000
F | Documentación | 10 |  | Papel de baño | 150
F1 | Documentar el diseño de la interfaz | 10 | 5 | Entrevistador | 12000
F2 | Crear documentos de referencia | 10 | 3 | Gastos de alimentacion para entrevistadores/entrevistados | 5000